{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":5,"sheets":["Osnovna tablic","Provedba - MVEP","Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Osnovna tablic","index":0,"n_rows":60,"n_cols":7,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,6]]}
[]
[null,"PRILOG 1. Prikaz nadležnih institucija odgovornih za provedbu Akcijskog plana podrške izvozu 2014.-2015., rokova provedbe, indikatora provedbe i potrebnih financijskih sredstava "]
[]
["I.D.","AKTIVNOST","MJERE","ODGOVORNOST - NADLEŽNA INSTITUCIJA","ROK PROVEDBE\n (2014.-2015.)","INDIKATORI PROVEDBE ","POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA"]
[]
["A.","Usluge za izvoznike"]
["1.1. ","Osigurati kvalitetno informiranje izvoznika ",null,"MVEP u suradnji s MINGO, MINPO, HGK, HIZ, HUP, HOK, ostalima prema nadležnostima","IV. kvartal 2014.",null,"150.000,00 kn "]
[null,"1.1.1.","Izraditi jedinstveni Vladin mrežni portal za izvoznike ","MVEP u suradnji s Uredom PVRH, Službom za odnose s javnošću, MINGO, MINPO, HGK, HIZ, HUP, HOK, ostalima prema nadležnostima","IV. kvartal 2014.","Funkcionalni portal on line, ažuriranost stranice, posjećenost portala, on-line ispitivanje zadovoljstva korisnika portala","150.000,00 kn (za MVEP)"]
[null,"1.1.2.","Osigurati širenje izvoznih prilika iz DKP-a preko poslovnih udruženja","MVEP u suradnji s HGK, HUP, HIZ, HOK","II. kvartal 2014.","Broj proslijeđenih prilika, broj povratno iskazanih interesa","ne iziskuje dodatna financijska sredstva "]
[null,"1.1.3.","Organizirati informativna događanja, komunicirati rad Povjerenstva i Savjeta Povjerenstva te uspjehe izvoznika široj javnosti","MVEP u suradnji s ostalima prema nadležnostima","III. kvartal 2014.","Broj promo i info-evenata","ne iziskuje dodatna financijska sredstva "]
[null,"1.1.4. ","Izrađivati informativne materijale za izvoznike","HGK u suradnji s MVEP, MINPO, ostalima  prema nadležnostima","IV. kvartal 2014.","Broj i kvaliteta materijala po temama od interesa izvoznika; broj adresa na koje su distriburani","ne iziskuje dodatna financijska sredstva "]
["1.2.","Pokrenuti umrežavanje izvoznika ",null,"MVEP u suradnji s MINGO, MINPO, HGK, HUP, HIZ, HOK","III. kvartal 2014."]
[null,"1.2.1.","Okupljati izvoznike po tržištima i (pod) djelatnostima","MVEP u suradnji s MINGO, MINPO, MINPOLJ, HGK, HUP, HIZ, HOK","II. kvartal 2014.","Broj održanih okupljanja, broj izvoznika te ostvarenje specifičnog cilja uz obrazloženje odabira tržišta i sadržajan follow up (broj sklopljenih poslova)","ne iziskuje dodatna financijska sredstva "]
[null,"1.2.2.","Okupljati izvoznike po projektima u inozemstvu","MVEP u suradnji s MINGO, MINPO, HGK, HUP, HIZ, HOK","II. kvartal 2014.","Broj održanih okupljanja, broj izvoznika, uz ciljani i obrazloženi odabir projekta","ne iziskuje dodatna financijska sredstva "]
[null,"1.2.3.","Okupljati izvoznike u nadležnim DKP-ima RH ","MVEP","III. kvartal 2014.","Broj izvoznika; broj održanih okupljanja","ne iziskuje dodatna financijska sredstva "]
["1.3.","Pokrenuti edukaciju izvoznika ",null,"MINPO u suradnji s HGK, MVEP, MINPOLJ, HAMAG BICRO, HIZ, HUP, HOK","IV. kvartal 2014.","Broj edukacija, odaziv polaznika, tematika, stručnost predavača, regionalna zastupljenost i mjerenje zadovoljstva polaznika","ne iziskuje dodatna financijska sredstva (HGK u okviru plana edukacije, MINPOLJ u okviru Programa ruralnog razvoja 2014.-2020., MINPO u okviru provedbe ITM (International Trade Management) koncepta obrazovanja za međunarodno poslovanje)"]
["1.4.","Uvesti usluge savjetovanja za izvoznike  ",null,"HBOR u suradnji s HGK, HAMAG BICRO, ostalima prema nadležnostima","I. kvartal 2015.","Broj vrsta usluga, kvalitetata usluge; broj pruženih usluga; broj izvozika; mjerenje zadovoljstva korisnika","na teret HBOR-a"]
["1.5.","Ojačati podršku nastupima u inozemstvu ",null,"HGK u suradnji s MVEP, MINPO, MINPOLJ, ostalima prema nadležnostima","IV. kvartal 2014."]
[null,"1.5.1.","Unaprijediti model podrške na sajmovima ","HGK u suradnji s MINPO, MINPOLJ, MINGO, HOK, HUP, HIZ","IV. kvartal 2014.","Precizni, javno i pravovremeno objavljeni kriteriji  za odabir sajmova, sudionika i dodjelu poticaja, uz stimuliranje prioritetnih sektora i tržišta ","ne iziskuje dodatna financijska sredstva (HGK u okviru podrške nastupima na sajmovima, MINPO u okviru mjere za Internacionalizaciju poslovanja u Poduzetničkom impulsu 2014.)"]
[null,"1.5.2.","Objediniti instrumente dostupne financijske podrške","MVEP u suradnji s MFIN, MINGO, MINPO, MINPOLJ, ostalima prema nadležnostima","IV. kvartal 2014.","Broj instrumenata; ažuriranost javno dostupnog pregleda","ne iziskuje dodatna financijska sredstva "]
[null,"1.5.3.","Uvesti praksu organiziranja nacionalnog štanda ","HGK u suradnji s MVEP, MINPO, HOK, HUP, HIZ","IV. kvartal 2014.","Izrada koncepta nacionalnog štanda; izlada plana nastupa uz argumentirani odabir sajmova; broj  predstavljanja; broj izvoznika ","ne iziskuje dodatna financijska sredstva "]
[null,"1.5.4.","Uvesti jedinstveno polugodišnje planiranje posjeta državnih gospodarskih izaslanstava ciljanim stranim tržištima","MVEP u suradnji s HGK","III. kvartal 2014.","Sveobuhvatan i pravovremen polugodišnji plan, usklađen s prioritetnim sektorima i tržištima; broj posjeta; broj izvoznika","ne iziskuje dodatna financijska sredstva "]
[null,"1.5.5.","Poticati uključivanje gospodarstvenika u gospodarsko-političku inicijativu EK „Misije za rast“ ","MINPO u suradnji s MVEP, MINGO","IV. kvartal 2014.","Broj jasno i pravovremeno komuniciranih inicijativa; broj realiziranih inicijativa; broj kompanija ","ne iziskuje dodatna financijska sredstva "]
["B. ","Aktivnosti za povećanje konkurentnosti"]
["2.1.","Olakšati financiranje izvoza",null,"MFIN u suradnji s HBOR, HAMAG BICRO, MINPO, MINGO","I. kvartal 2015.",null,"1.000.000.000,00 kn"]
[null,"2.1.1. ","Ojačati promociju oblika financiranja izvoza","HBOR u suradnji s HAMAG BICRO","IV. kvartal 2014.","Načini i vrste promocije te mjerenje svjesnosti o dostupnim uslugama prije i poslije promocije","ne iziskuje dodatna financijska sredstva "]
[null,"2.1.2. ","Intenzivirati provedbu mjera usmjerenih prema daljnjem poboljšanju pokazatelja konkurentnosti i kreditnog rating-a zemlje","AIK u suradnji s MINGO, MINPO, MFIN, HNB, HUP, ostalima prema nadležnostima","IV. kvartal 2014.","Napredak na relevantnim rang listama globalne konkurentnosti; ocjena kreditnog rejtinga RH ","ne iziskuje dodatna financijska sredstva "]
[null,"2.1.3. ","Poduzeti mjere usmjerene jačanju tržišta kapitala i tržišta novca","MFIN u suradnji s HNB, HANFA, HBOR, institucionalni investitori, ZSE, ostali prema nadležnostima","IV. kvartal 2014.","Izgrađena platforma za širi pristup nebankarskom financiranju izvoza putem poduzetničkog (rizičnog) kapitala (venture capital) ","ne iziskuje dodatna financijska sredstva "]
[null,"2.1.4. ","Usmjeriti izvoznike na EU financiranje","MRRFEU, MINPO, MINPOLJ u suradnji s HBOR, ostalima prema nadležnostima","III. kvartal 2014.","Broj podnesenih i odobrenih zahtjeva, broj info radionica","ne iziskuje dodatna financijska sredstva "]
[null,"2.1.5.","Povoljnije financirati kupce u inozemstvu","HBOR ","II. kvartal 2014.","Broj i ukupan iznos kredita i prosječna kamata","na teret HBOR-a"]
[null,"2.1.6.","Uvesti novi financijski proizvod za izvoznike početnike","HBOR ","II. kvartal 2014.","Broj novih financijskih usluga za izvoznike početnike","na teret HBOR-a"]
[null,"2.1.7.","Podrška velikim izvoznicima kroz dokapitalizaciju HBOR-a","HBOR u suradnji s MFIN ","I. kvartal 2015. ","Ukupno odobrena sredstva i broj podržanih poslova","1.000.000.000,00 kn (za HBOR za razdoblje 2014.-2016.)"]
[null,"2.1.8.","Nastaviti s financijskim instrumentima potrebnim za nastup na inozemnim tržištima","HBOR u suradnji s MFIN ","III. kvartal 2014.","Broj  činidbenih garancija izdanih od  strane HBOR-a i poslovnih banaka ","ne iziskuje dodatna financijska sredstva "]
[null,"2.1.9.","Uvesti mogućnost kreditiranja s dužom ročnošću u opravdanim slučajevima","HBOR","III. kvartal 2014.","Broj i ukupan iznos kredita odobrenih za izvoznike uz dulju ročnost te prosječna ročnost","ne iziskuje dodatna financijska sredstva "]
["2.2.","Izraditi prikladne i održive  modele fiskalne podrške jačanju sektora izvoza",null,"MFIN u suradnji s HGK, HIZ, HUP, HOK","IV. kvartal 2014."]
[null,"2.2.1.","Izraditi prijedlog prikladnih i fiskalno održivih modela dodjele državnih potpora izvoznicima u razdoblju 2015.-2017.","MFIN u suradnji s HIZ, HUP, HGK, HOK","III. kvartal 2014.","Izrađen popis ostvarivih i održivih modela dodjele državnih poticaja unutar zadanih parametara EK ","Priprema i analiza trenutno ne iziskuju financijska sredstva. Ovisno o modelu i prijedlogu koji će se razmotriti sama realizacija može imati financijske učinke od 2015. godine."]
[null,"2.2.2.","Identificirati neporezna opterećenja koja bi se mogla smanjiti ili ukinuti u 2015. godini","MFIN u suradnji s HIZ, HUP, HOK, HGK","IV. kvartal 2014.","Izrađen Registar parafiskalnih nameta (MFIN), izrađen popis predloženih opterećenja za smanjivanje","ne iziskuje dodatna financijska sredstva "]
["2.3.","Staviti naglasak na strateška izvozna tržišta i strateške izvozne grane",null,"MVEP u suradnji s MINGO, MINPO, MINPOLJ, ostalima prema nadležnostima","I. kvartal 2015.","Određena strateška tržišta i grane sukladno globalnim trendovima i komparativnim prednostima RH"]
["2.4.","Poticati promjenu strukture izvoza  ",null,"svi prema nadležnostima","I. kvartal 2015."]
[null,"2.4.1.","Poticati politiku stranih ulaganja u izvozni sektor ","MINGO u suradnji s AIK, HAMAG BICRO, CEI","IV. kvartal 2014.","U Strategiji poticanja investicija u RH za razdoblje 2014.-2020. posebna pažnja posvećena ulaganju u sektore s većim udjelom novododane vrijednosti orijentiranih prema izvozu; određeni prioritetni sektori za privlačenje stranih ulaganja; razrađen sustav post-ulagačkih usluga (aftercare); broj ostvarnih investicija usmjerenih ka proizvodnji za izvoz i udio u ukupnim investicijama (uz obvezu pologudišnjeg izvješća nadležnih agencija)","ne iziskuje dodatna financijska sredstva "]
[null,"2.4.2.","Objediniti i objaviti listu programa koji financiraju inovacije ","MINGO u suradnji s HAMAG BICRO, MZOS i ostalima prema nadležnostima","III. kvartal 2014.","Iscrpnost i ažuriranost liste inovacija","ne iziskuje dodatna financijska sredstva "]
[null,"2.4.3.","Inicirati zajedničko pokretanje tehnoloških parkova od strane javnog i privatnog sektora temeljem analiza dosadašnjih iskustava","MINPO u suradnji s MZOS i HIZ","I. kvartal 2015.","Izrađena anliza dosadašnjih iskustava; izrađen i implementiran plan zajedničkog pokretanja; broj izvoznika","ne iziskuje dodatna financijska sredstva (MINPO u okviru mjere C2 Poduzetničkog impulsa 2014.)"]
[null,"2.4.4.","Napraviti analizu stanja i dugoročnu makroekonomsku analizu razvoja hrvatskog izvoza","HBOR u suradnji s EIZ, HIZ, HGK, HUP, HOK, MFIN, HNB, MVEP","I. kvartal 2015.","Izrađen dokument koji će predstavljati osnovu i dati smjernice za nadogradnju reformi","na teret HBOR-a"]
["C.","Ostale aktivnosti koje potiču povećanje izvoza"]
["3.1.","Unaprijediti statistiku o trgovinskoj razmjeni roba i usluga i njezinu dostupnost ",null,"MFIN u suradnji s DZS, FINA, HNB","IV. kvartal 2014."]
[null,"3.1.1.","Unaprijediti statistiku o trgovinskoj razmjeni roba i usluga","MFIN u suradnji s DZS, FINA, HNB","IV. kvartal 2014.","Utvrditi način i metodologiju prikupljanja i obrade podataka u nadležnim institucijama sukladno potrebama korisnika podataka, uvesti relevantne kriterije poput veličine poduzetnika i podataka o trgovini s inozemstvom.","ne iziskuje dodatna financijska sredstva "]
[null,"3.1.2.","Omogućiti relevantnim službenim institucijama detaljniji pristup informacijama za potrebe informiranja, planiranja i izvješćivanja ","svi prema nadležnostima","IV. kvartal 2014.","Propisi prilagođeni, podaci dostupni na zahtjev za daljnje analize, omogućen pristup informacijama vezanim uz primjenu preferencijalnih aranžmana koji  se  primjenjuje u EU ","ne iziskuje dodatna financijska sredstva "]
["3.2.","Olakšati izvoznicima stjecanje referenci u zemlji ",null,"MINGO u suradnji s MRRFEU, AIK, HAMAG BICRO, CEI","I. kvartal 2015."]
[null,"3.2.1.","Otvoriti javnosti e-registar javnih investicijskih projekata ","CEI u suradnji s MPPI, MINGO, MRRFEU, AIK, HAMAG BICRO","IV. kvartal 2014.","Otvaranje e-registra i uspostava povezanih mehanizama za pravovremeno informiranje industrije o planiranim javnim investicijskim projektima","ne iziskuje dodatna financijska sredstva "]
[null,"3.2.2.","Unaprijediti proces izrade natječajne dokumentacije za javne projekte ","MINGO u suradnji s MRRFEU, AIK, CEI","I. kvartal 2015.","Izrađen i implementiran unaprijeđeni model izrade natječajne dokumentacije, u skladu s načelima transparentnosti, otvorenosti, pravednosti i dobrobiti za ukupno gospodarstvo","ne iziskuje dodatna financijska sredstva "]
[null,"3.2.3.","Unaprijediti upravljanje offset poslovima za izvoz","MINGO","IV. kvartal 2014.","Izrada analize učinkovitosti realizacije dosadašneg modela i poslova; Izrada i implementacija unapređenog modela planiranja, korištenja i praćenja offseta; Dostava popisa potencijalnih tvrtki potpisnicima offset sporazuma, objava njihovih kontakt podataka na webu.","ne iziskuje dodatna financijska sredstva "]
["3.3.","Proširiti djelovanje gospodarske diplomacije ",null,"MVEP u suradnji s ostalima prema nadležnostima","I. kvartal 2015."]
[null,"3.3.1.","Napraviti sveobuhvatnu bazu mehanizama EU-a za podršku izvozu u inozemstvu te započeti njihovo korištenje","MVEP u suradnji s ostalima prema nadležnostima","I. kvartal 2015.","Iscrpnost, ažuriranost i preciznost baze; broj mehanizama; broj proizašlih aktivnosti","ne iziskuje dodatna financijska sredstva "]
[null,"3.3.2.","Izraditi i provesti plan korištenja ostalih multilateralnih organizacija za podršku izvozu ","MVEP","I. kvartal 2015.","Iscrpnost, ažuriranost i preciznost baze; broj mehanizama; broj proizašlih aktivnosti","ne iziskuje dodatna financijska sredstva "]
[null,"3.3.3.","Izvješćivati i konzultirati hrvatske gospodarstvenike oko interesa RH u povlaštenim trgovinskim ugovorima i ostalim trgovinskim pitanjima EU-a  ","MVEP","IV. kvartal 2014.","Broj konzultativnih sastanaka i radionica; broj izvoznika ","ne iziskuje dodatna financijska sredstva "]
["3.4.","Ukidanje administrativnih prepreka     ",null,"MVEP u suradnji s MFIN, MINGO, MINPO, MINPOLJ, ostalima prema nadležnostima","I. kvartal 2015."]
[null,"3.4.1.","Povećanje broja lokacija na kojima se izdaju vize za Hrvatsku ","MVEP","IV. kvartal 2014.","Broj lokacija","ne iziskuje dodatna financijska sredstva "]
[null,"3.4.2.","Značajno povećanje broja sklopljenih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja na tržištima od posebnog interesa hrvatskih gospodarstvenika","MVEP u suradnji s MFIN","IV. kvartal 2014.","Broj potpisanih ugovora i broj pokrenutih pregovora, sukladno proritetnim tržištima ","ne iziskuje dodatna financijska sredstva "]
[null,"3.4.3.","Izrada pregleda ostalih domaćih administrativnih barijera i prijedloga za njihovo ukidanje","MVEP u suradnji s MINGO, MINPO, MFIN, MINPOLJ, HIZ, HUP, HGK, ostalima prema nadležnostima ","I. kvartal 2015.","Izrada pregleda (broj zaprimljenih prepreka, broj riješenih zahtjeva, prosječan broj dana za rješavanje zahtjeva; broj trajno ukinutih prepreka)","ne iziskuje dodatna financijska sredstva "]
[null,"3.4.4.","Prikupljanje informacija o trgovinskim i administrativnim barijerama te djelovanje s partnerima na EU razini","MVEP u suradnji s MINGO, MINPO, MINPOLJ, ostalima prema nadležnostima","I. kvartal 2015.","Ažurirana baza trgovinskih prepreka (uključujuči putem e-obrasca); broj prijavljenih i broj rješenih trgovinskih prepreka ","ne iziskuje dodatna financijska sredstva "]

{"sheet":"Provedba - MVEP","index":1,"n_rows":37,"n_cols":8,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,6]]}
[]
[null,"Obveze MVEP - Akcijski plan podrške izvozu 2014.-2015., rokovi provedbe, indikatori provedbe i potrebna financijska sredstva "]
[]
["I.D.","AKTIVNOST","MJERE","ODGOVORNOST - NADLEŽNA INSTITUCIJA","ROK PROVEDBE\n (2014.-2015.)","INDIKATORI PROVEDBE ","ODGOVORNA USTROJSTVENA JEDINICA MVEP-a","POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA"]
[]
["A.","Usluge za izvoznike"]
["1.1. ","Osigurati kvalitetno informiranje izvoznika ",null,"MVEP u suradnji s MINGO, MINPO, HGK, HIZ, HUP, HOK, ostalima prema nadležnostima","IV. kvartal 2014.",null,null,"150.000,00 kn "]
[null,"1.1.1.","Izraditi jedinstveni Vladin mrežni portal za izvoznike ","MVEP u suradnji s Uredom PVRH, Službom za odnose s javnošću, MINGO, MINPO, HGK, HIZ, HUP, HOK, ostalima prema nadležnostima","IV. kvartal 2014.","Funkcionalni portal on line, ažuriranost stranice, posjećenost portala, on-line ispitivanje zadovoljstva korisnika portala","Tajništvo Povjerenstva za internacionalizaciju hrvatskoga gospodarstva","150.000,00 kn (za MVEP)"]
[null,"1.1.2.","Osigurati širenje izvoznih prilika iz DKP-a preko poslovnih udruženja","MVEP u suradnji s HGK, HUP, HIZ, HOK","II. kvartal 2014.","Broj proslijeđenih prilika, broj povratno iskazanih interesa","Odjel za gospodarsku analizu i planiranje","ne iziskuje dodatna financijska sredstva "]
[null,"1.1.3.","Organizirati informativna događanja, komunicirati rad Povjerenstva i Savjeta Povjerenstva te uspjehe izvoznika široj javnosti","MVEP u suradnji s ostalima prema nadležnostima","III. kvartal 2014.","Broj promo i info-evenata","Tajništvo Povjerenstva za internacionalizaciju hrvatskoga gospodarstva","ne iziskuje dodatna financijska sredstva "]
[null,"1.1.4. ","Izrađivati informativne materijale za izvoznike","HGK u suradnji s MVEP, MINPO, ostalima  prema nadležnostima","IV. kvartal 2014.","Broj i kvaliteta materijala po temama od interesa izvoznika; broj adresa na koje su distriburani","Tajništvo Povjerenstva za internacionalizaciju hrvatskoga gospodarstva","ne iziskuje dodatna financijska sredstva "]
["1.2.","Pokrenuti umrežavanje izvoznika ",null,"MVEP u suradnji s MINGO, MINPO, HGK, HUP, HIZ, HOK","III. kvartal 2014."]
[null,"1.2.1.","Okupljati izvoznike po tržištima i (pod) djelatnostima","MVEP u suradnji s MINGO, MINPO, MINPOLJ, HGK, HUP, HIZ, HOK","II. kvartal 2014.","Broj održanih okupljanja, broj izvoznika te ostvarenje specifičnog cilja uz obrazloženje odabira tržišta i sadržajan follow up (broj sklopljenih poslova)","Služba za bilateralne gospodarske odnose, Odjel za gospodarsku analizu i planiranje ","ne iziskuje dodatna financijska sredstva "]
[null,"1.2.2.","Okupljati izvoznike po projektima u inozemstvu","MVEP u suradnji s MINGO, MINPO, HGK, HUP, HIZ, HOK","II. kvartal 2014.","Broj održanih okupljanja, broj izvoznika, uz ciljani i obrazloženi odabir projekta","Služba za bilateralne gospodarske odnose, Odjel za gospodarsku analizu i planiranje","ne iziskuje dodatna financijska sredstva "]
[null,"1.2.3.","Okupljati izvoznike u nadležnim DKP-ima RH ","MVEP","III. kvartal 2014.","Broj izvoznika; broj održanih okupljanja","Služba za bilateralne gospodarske odnose (+ DKP mreža)","ne iziskuje dodatna financijska sredstva "]
["1.3.","Pokrenuti edukaciju izvoznika ",null,"MINPO u suradnji s HGK, MVEP,  MINPOLJ, HAMAG BICRO, HIZ, HUP, HOK","IV. kvartal 2014.","Broj edukacija, odaziv polaznika, tematika, stručnost predavača, regionalna zastupljenost i mjerenje zadovoljstva polaznika","Tajništvo Povjerenstva za internacionalizaciju hrvatskoga gospodarstva","ne iziskuje dodatna financijska sredstva (HGK u okviru plana edukacije, MINPOLJ u okviru Programa ruralnog razvoja 2014.-2020., MINPO u okviru provedbe ITM (International Trade Management) koncepta obrazovanja za međunarodno poslovanje)"]
["1.5.","Ojačati podršku nastupima u inozemstvu ",null,"HGK u suradnji s MVEP, MINPO, MINPOLJ, ostalima prema nadležnostima","IV. kvartal 2014."]
[null,"1.5.2.","Objediniti instrumente dostupne financijske podrške","MVEP u suradnji s MFIN, MINGO, MINPO, MINPOLJ, ostalima prema nadležnostima","IV. kvartal 2014.","Broj instrumenata; ažuriranost javno dostupnog pregleda","Tajništvo Povjerenstva za internacionalizaciju hrvatskoga gospodarstva","ne iziskuje dodatna financijska sredstva "]
[null,"1.5.3.","Uvesti praksu organiziranja nacionalnog štanda ","HGK u suradnji s MVEP, MINPO, HOK, HUP, HIZ","IV. kvartal 2014.","Izrada koncepta nacionalnog štanda; izlada plana nastupa uz argumentirani odabir sajmova; broj  predstavljanja; broj izvoznika ","Tajništvo Povjerenstva za internacionalizaciju hrvatskoga gospodarstva","ne iziskuje dodatna financijska sredstva "]
[null,"1.5.4.","Uvesti jedinstveno polugodišnje planiranje posjeta državnih gospodarskih izaslanstava ciljanim stranim tržištima","MVEP u suradnji s HGK","III. kvartal 2014.","Sveobuhvatan i pravovremen polugodišnji plan, usklađen s prioritetnim sektorima i tržištima; broj posjeta; broj izvoznika","Tajništvo Povjerenstva za internacionalizaciju hrvatskoga gospodarstva","ne iziskuje dodatna financijska sredstva "]
[null,"1.5.5.","Poticati uključivanje gospodarstvenika u gospodarsko-političku inicijativu EK „Misije za rast“ ","MINPO u suradnji s MVEP, MINGO","IV. kvartal 2014.","Broj jasno i pravovremeno komuniciranih inicijativa; broj realiziranih inicijativa; broj kompanija ","Tajništvo Povjerenstva za internacionalizaciju hrvatskoga gospodarstva u suradnji sa Službom za bilateralne gospodarske odnose","ne iziskuje dodatna financijska sredstva "]
["B. ","Aktivnosti za povećanje konkurentnosti"]
["2.3.","Staviti naglasak na strateška izvozna tržišta i strateške izvozne grane",null,"MVEP u suradnji s MINGO, MINPO, MINPOLJ, ostalima prema nadležnostima","I. kvartal 2015.","Određena strateška tržišta i grane sukladno globalnim trendovima i komparativnim prednostima RH","Tajništvo Povjerenstva za internacionalizaciju hrvatskoga gospodarstva u suradnji sa Službom za bilateralne gospodarske odnose"]
["2.4.","Poticati promjenu strukture izvoza  ",null,"svi prema nadležnostima","I. kvartal 2015."]
[null,"2.4.4.","Napraviti analizu stanja i dugoročnu makroekonomsku analizu razvoja hrvatskog izvoza","HBOR u suradnji s EIZ, HIZ, HGK, HUP, HOK, MFIN, HNB, MVEP","I. kvartal 2015.","Izrađen dokument koji će predstavljati osnovu za nadogradnju reformi","Tajništvo Povjerenstva za internacionalizaciju hrvatskoga gospodarstva i Odjel za gospodarsku analizu i planiranje","na teret HBOR-a"]
["C.","Ostale aktivnosti koje potiču povećanje izvoza"]
["3.1.","Unaprijediti statistiku o trgovinskoj razmjeni roba i usluga i njezinu dostupnost ",null,"MFIN u suradnji s DZS, FINA, HNB","IV. kvartal 2014."]
[null,"3.1.2.","Omogućiti relevantnim službenim institucijama detaljniji pristup informacijama za potrebe informiranja, planiranja i izvješćivanja ","svi prema nadležnostima","IV. kvartal 2014.","Propisi prilagođeni, podaci dostupni na zahtjev za daljnje analize, omogućen pristup informacijama vezanim uz primjenu preferencijalnih aranžmana koji  se  primjenjuje u EU ","Služba za bilateralne gospodarske odnose i Odjel za gospodarsku analizu i planiranje","ne iziskuje dodatna financijska sredstva "]
["3.3.","Proširiti djelovanje gospodarske diplomacije ",null,"MVEP u suradnji s ostalima prema nadležnostima","I. kvartal 2015."]
[null,"3.3.1.","Napraviti sveobuhvatnu bazu mehanizama EU-a za podršku izvozu u inozemstvu te započeti njihovo korištenje","MVEP u suradnji s ostalima prema nadležnostima","I. kvartal 2015.","Iscrpnost, ažuriranost i preciznost baze; broj mehanizama; broj proizašlih aktivnosti","Tajništvo Povjerenstva za internacionalizaciju hrvatskoga gospodarstva u suradnji sa SP RH pri EU","ne iziskuje dodatna financijska sredstva "]
[null,"3.3.2.","Izraditi i provesti plan korištenja ostalih multilateralnih organizacija za podršku izvozu ","MVEP","I. kvartal 2015.","Iscrpnost, ažuriranost i preciznost baze; broj mehanizama; broj proizašlih aktivnosti","Služba za gospodarsku multilateralu u suradnji s Upravom za multilateralu ","ne iziskuje dodatna financijska sredstva "]
[null,"3.3.3.","Izvješćivati i konzultirati hrvatske gospodarstvenike oko interesa RH u povlaštenim trgovinskim ugovorima i ostalim trgovinskim pitanjima EU-a  ","MVEP","IV. kvartal 2014.","Broj konzultativnih sastanaka i radionica; broj izvoznika ","Služba za trgovinsku politiku, \nSlužba za dozvole","ne iziskuje dodatna financijska sredstva "]
["3.4.","Ukidanje administrativnih prepreka     ",null,"MVEP u suradnji s MFIN, MINGO, MINPO, MINPOLJ, ostalima prema nadležnostima","I. kvartal 2015."]
[null,"3.4.1.","Povećanje broja lokacija na kojima se izdaju vize za Hrvatsku ","MVEP","IV. kvartal 2014.","Broj lokacija","Služba za vize","ne iziskuje dodatna financijska sredstva "]
[null,"3.4.2.","Značajno povećanje broja sklopljenih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja na tržištima od posebnog interesa hrvatskih gospodarstvenika","MFIN u suradnji s MVEP","IV. kvartal 2014.","Broj potpisanih ugovora i broj pokrenutih pregovora, sukladno proritetnim tržištima ","Služba za trgovinsku politiku","ne iziskuje dodatna financijska sredstva "]
[null,"3.4.3.","Izrada pregleda ostalih domaćih administrativnih barijera i prijedloga za njihovo ukidanje","MVEP u suradnji s MINGO, MINPO, MFIN, MINPOLJ, HIZ, HUP, HGK, ostalima prema nadležnostima ","I. kvartal 2015.","Izrada pregleda (broj zaprimljenih prepreka, broj riješenih zahtjeva, prosječan broj dana za rješavanje zahtjeva; broj trajno ukinutih prepreka)","Tajništvo Povjerenstva za internacionalizaciju hrvatskoga gospodarstva ","ne iziskuje dodatna financijska sredstva "]
[null,"3.4.4.","Prikupljanje informacija o trgovinskim i administrativnim barijerama te djelovanje s partnerima na EU razini","MVEP u suradnji s MINGO, MINPO, MINPOLJ, ostalima prema nadležnostima","I. kvartal 2015.","Ažurirana baza trgovinskih prepreka (uključujuči putem e-obrasca); broj prijavljenih i broj rješenih trgovinskih prepreka ","Služba za trgovinsku politiku u suradnji sa Službom za bilateralne gospodarske odnose","ne iziskuje dodatna financijska sredstva "]

{"sheet":"Sheet1","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Sheet2","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Sheet3","index":4,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}